## 1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
ОГРН: 1056882285129
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Инвестиционной программой публичного акционерного общества "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 -2028 годы, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 04.09.2025 №134
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 год |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы Утвержденный план |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01. 2026 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 29.21 | 29.22 | 29.23 | 29.24 | 29.25 | 29.26 | 29.27 | 29.28 | 29.29 | 29.30 | 29.31 | 29.32 | 29.33 | 29.34 | 29.35 | 29.36 | 29.77 | 29.38 | 29.39 | 29.40 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 213.9487 | 213.9487 | нд | 451.2059 | 451.2059 | нд | нд | 227.9884 | 451.2059 | 213.9487 | 451.2059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2353 | нд | нд | 63.1719 | 12.0635 | 230.8991 | нд | нд | 61.2228 | 169.6763 | 77.1114 | нд | нд | 64.7715 | 12.34 | 58.0908 | нд | нд | 50.1856 | 7.9051 | 61.6019 | нд | нд | 51.3349 | 10.267 | 61.4716 | нд | нд | 50.3866 | 11.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.005 | нд | нд | 53.9149 | 11.0901 | 213.9487 | нд | нд | 179.2783 | 34.6704 | 415.4665 | нд | нд | 215.7099 | 199.7566 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 92.0835 | 92.0835 | нд | 207.2983 | 207.2983 | нд | нд | 92.0835 | 207.2983 | 92.0835 | 207.2983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.074 | нд | нд | 19.2283 | 3.8457 | 164.9729 | нд | нд | 19.2237 | 145.7492 | 32.7565 | нд | нд | 27.2971 | 5.4594 | 13.5454 | нд | нд | 11.1028 | 2.4426 | 36.253 | нд | нд | 30.2109 | 6.0422 | 14.105 | нд | нд | 11.5615 | 2.5435 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.675 | нд | нд | 12.0287 | 2.6463 | 92.0835 | нд | нд | 76.7362 | 15.3472 | 207.2983 | нд | нд | 53.9167 | 153.3817 | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1209 | 17.1209 | нд | 25.3763 | 25.3763 | нд | нд | 17.1209 | 25.3763 | 17.1209 | 25.3763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4449 | нд | нд | 4.5374 | 0.90748 | 5.9465 | нд | нд | 4.8742 | 1.0723 | 5.6847 | нд | нд | 4.7372 | 0.94744 | 6.2178 | нд | нд | 5.0966 | 1.1212 | 5.9913 | нд | нд | 4.9928 | 0.99856 | 6.4835 | нд | нд | 5.3144 | 1.1692 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7284 | нд | нд | 5.5151 | 1.2133 | 17.1209 | нд | нд | 14.2674 | 2.8535 | 25.3763 | нд | нд | 20.8002 | 4.5761 | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 33.7027 | 33.7027 | нд | 96.621 | 96.621 | нд | нд | 47.7424 | 96.621 | 33.7027 | 96.621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0594 | нд | нд | 10.5253 | 1.5341 | 31.9046 | нд | нд | 14.2151 | 17.6895 | 12.33 | нд | нд | 10.7869 | 1.5431 | 22.7011 | нд | нд | 21.1602 | 1.541 | 9.3133 | нд | нд | 7.7611 | 1.5522 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | 33.7027 | нд | нд | 29.0732 | 4.6294 | 71.5186 | нд | нд | 49.2383 | 22.2803 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.0417 | 71.0417 | нд | 121.9103 | 121.9103 | нд | нд | 71.0417 | 121.9103 | 71.0417 | 121.9103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6571 | нд | нд | 28.8809 | 5.7762 | 28.075 | нд | нд | 22.9098 | 5.1653 | 26.3403 | нд | нд | 21.9502 | 4.39 | 15.6264 | нд | нд | 12.8261 | 2.8003 | 10.0442 | нд | нд | 8.3702 | 1.674 | 32.3378 | нд | нд | 26.5064 | 5.8314 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.2341 | нд | нд | 29.5125 | 5.7216 | 71.0417 | нд | нд | 59.2014 | 11.8403 | 111.2733 | нд | нд | 91.7547 | 19.5186 | нд
68 | Тамбовская область | Г | нд | нд | нд | нд | 213.9487 | 213.9487 | нд | 451.2059 | 451.2059 | нд | нд | 227.9884 | 451.2059 | 213.9487 | 451.2059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2353 | нд | нд | 63.1719 | 12.0635 | 230.8991 | нд | нд | 61.2228 | 169.6763 | 77.1114 | нд | нд | 64.7715 | 12.34 | 58.0908 | нд | нд | 50.1856 | 7.9051 | 61.6019 | нд | нд | 51.3349 | 10.267 | 61.4716 | нд | нд | 50.3866 | 11.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.005 | нд | нд | 53.9149 | 11.0901 | 213.9487 | нд | нд | 179.2783 | 34.6704 | 415.4665 | нд | нд | 215.7099 | 199.7566 | нд
68.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.0835 | 92.0835 | нд | 207.2983 | 207.2983 | нд | нд | 92.0835 | 207.2983 | 92.0835 | 207.2983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.074 | нд | нд | 19.2283 | 3.8457 | 164.9729 | нд | нд | 19.2237 | 145.7492 | 32.7565 | нд | нд | 27.2971 | 5.4594 | 13.5454 | нд | нд | 11.1028 | 2.4426 | 36.253 | нд | нд | 30.2109 | 6.0422 | 14.105 | нд | нд | 11.5615 | 2.5435 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.675 | нд | нд | 12.0287 | 2.6463 | 92.0835 | нд | нд | 76.7362 | 15.3472 | 207.2983 | нд | нд | 53.9167 | 153.3817 | нд
68.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.8033 | 84.8033 | нд | 197.2262 | 197.2262 | нд | нд | 84.8033 | 197.2262 | 84.8033 | 197.2262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7524 | нд | нд | 17.2937 | 3.4587 | 162.6127 | нд | нд | 17.2891 | 145.3236 | 30.329 | нд | нд | 25.2742 | 5.0548 | 11.0775 | нд | нд | 9.0799 | 1.9976 | 33.7218 | нд | нд | 28.1015 | 5.6203 | 11.5316 | нд | нд | 9.4522 | 2.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0044 | нд | нд | 9.8397 | 2.1647 | 84.8033 | нд | нд | 70.6694 | 14.1339 | 197.2262 | нд | нд | 45.6608 | 151.5654 | нд
68.1.1.1 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026 году | P_TESK_IP_10 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 20.7524 | 20.7524 | 09; 2025 | 162.6127 | 162.6127 | 04; 2026 | нд | 20.7524 | 162.6127 | 20.7524 | 162.6127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7524 | нд | нд | 17.2937 | 3.4587 | 162.6127 | нд | нд | 17.2891 | 145.3236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7524 | нд | нд | 17.2937 | 3.4587 | 162.6127 | нд | нд | 17.2891 | 145.3236 | Рост относительно утвержденного плана обусловлен корректировкой адресного плана по установке приборов учета. Корректировка адресного плана включает дооснащение интеллектуальными приборами учета электроэнергии МКЖД, в которых относительное количество интеллектуальных приборов составляет менее 100% от общего количества приборов, что позволит организовать эффективную досудебную работу с потребителями, имеющими просроченную задолженность по оплате электроэнергии, посредством процедур дистанционного ввода ограничений/приостановлений поставок электрической энергии, а также дистанционного снижения разрешенной к использованию мощности отопительного оборудования до необходимого и достаточного минимума. Реализация указанных мероприятий запланирована в целях совершенствования организации учета электроэнергии (мощности) потребителей Общества, исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) на территории Российской Федерации» и снижения риска применения штрафных санкций в отношении Общества.
68.1.1.2 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2027-2029 гг. | Q_TESK_IP_07 | Н | 2027 | - | 2029 | 64.0509 | 64.0509 | 09; 2025 | 34.6135 | 34.6135 | 04; 2026 | нд | 64.0509 | 34.6135 | 64.0509 | 34.6135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.329 | нд | нд | 25.2742 | 5.0548 | 11.0775 | нд | нд | 9.0799 | 1.9976 | 33.7218 | нд | нд | 28.1015 | 5.6203 | 11.5316 | нд | нд | 9.4522 | 2.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0044 | нд | нд | 9.8397 | 2.1647 | 64.0509 | нд | нд | 53.3757 | 10.6751 | 34.6135 | нд | нд | 28.3717 | 6.2418 | Изменение периода горизонта планирования, корректировка адресного плана по установке приборов учета.
68.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.2802 | 7.2802 | нд | 10.0722 | 10.0722 | нд | нд | 7.2802 | 10.0722 | 7.2802 | 10.0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3216 | нд | нд | 1.9346 | 0.38693 | 2.3602 | нд | нд | 1.9346 | 0.42562 | 2.4275 | нд | нд | 2.0229 | 0.40458 | 2.4679 | нд | нд | 2.0229 | 0.44504 | 2.5312 | нд | нд | 2.1093 | 0.42187 | 2.5734 | нд | нд | 2.1093 | 0.46405 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6706 | нд | нд | 2.189 | 0.48159 | 7.2802 | нд | нд | 6.0669 | 1.2134 | 10.0722 | нд | нд | 8.2559 | 1.8163 | нд
68.1.2.1 | Развитие ИВК ИСУ (2026) | P_TESK_IP_16 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3216 | 2.3216 | 09; 2025 | 2.3602 | 2.3602 | 04; 2026 | нд | 2.3216 | 2.3602 | 2.3216 | 2.3602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3216 | нд | нд | 1.9346 | 0.38693 | 2.3602 | нд | нд | 1.9346 | 0.42562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3216 | нд | нд | 1.9346 | 0.38693 | 2.3602 | нд | нд | 1.9346 | 0.42562 | Проектом предумотрены работы по развитию информационно-вычислительного комплекса ИВК и СУП СПД «Пионер». Рост относительно утвержденного плана обусловлен применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.1.2.2 | Развитие ИВК ИСУ (2027-2029) | Q_TESK_IP_11 | Н | 2027 | - | 2029 | 4.9587 | 4.9587 | 09; 2025 | 7.7119 | 7.7119 | 04; 2026 | нд | 4.9587 | 7.7119 | 4.9587 | 7.7119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4275 | нд | нд | 2.0229 | 0.40458 | 2.4679 | нд | нд | 2.0229 | 0.44504 | 2.5312 | нд | нд | 2.1093 | 0.42187 | 2.5734 | нд | нд | 2.1093 | 0.46405 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6706 | нд | нд | 2.189 | 0.48159 | 4.9587 | нд | нд | 4.1322 | 0.82645 | 7.7119 | нд | нд | 6.3213 | 1.3907 | Изменение периода горизонта планирования,а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
68.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
68.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
68.2.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.3 | Наименование инвестиционного проекта
68.2.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1209 | 17.1209 | нд | 25.3763 | 25.3763 | нд | нд | 17.1209 | 25.3763 | 17.1209 | 25.3763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4449 | нд | нд | 4.5374 | 0.90748 | 5.9465 | нд | нд | 4.8742 | 1.0723 | 5.6847 | нд | нд | 4.7372 | 0.94744 | 6.2178 | нд | нд | 5.0966 | 1.1212 | 5.9913 | нд | нд | 4.9928 | 0.99856 | 6.4835 | нд | нд | 5.3144 | 1.1692 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7284 | нд | нд | 5.5151 | 1.2133 | 17.1209 | нд | нд | 14.2674 | 2.8535 | 25.3763 | нд | нд | 20.8002 | 4.5761 | нд
68.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
68.3.1.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
68.3.1.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
68.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
68.3.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.1209 | 17.1209 | нд | 25.3763 | 25.3763 | нд | нд | 17.1209 | 25.3763 | 17.1209 | 25.3763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4449 | нд | нд | 4.5374 | 0.90748 | 5.9465 | нд | нд | 4.8742 | 1.0723 | 5.6847 | нд | нд | 4.7372 | 0.94744 | 6.2178 | нд | нд | 5.0966 | 1.1212 | 5.9913 | нд | нд | 4.9928 | 0.99856 | 6.4835 | нд | нд | 5.3144 | 1.1692 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7284 | нд | нд | 5.5151 | 1.2133 | 17.1209 | нд | нд | 14.2674 | 2.8535 | 25.3763 | нд | нд | 20.8002 | 4.5761 | нд
68.3.4.1 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2026) | P_TESK_IP_03 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | 3.2418 | 3.2418 | 09; 2025 | 4.2354 | 4.2354 | 04; 2026 | нд | 3.2418 | 4.2354 | 3.2418 | 4.2354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2418 | нд | нд | 2.7015 | 0.5403 | 4.2354 | нд | нд | 3.4716 | 0.76375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2418 | нд | нд | 2.7015 | 0.5403 | 4.2354 | нд | нд | 3.4716 | 0.76375 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.3.4.2 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2027-2029) | Q_TESK_IP_01 | Н | 2027 | - | 2029 | 6.859 | 6.859 | 09; 2025 | 13.8387 | 13.8387 | 04; 2026 | нд | 6.859 | 13.8387 | 6.859 | 13.8387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3654 | нд | нд | 2.8045 | 0.56089 | 4.4286 | нд | нд | 3.63 | 0.7986 | 3.4937 | нд | нд | 2.9114 | 0.58228 | 4.6178 | нд | нд | 3.7851 | 0.83272 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7923 | нд | нд | 3.9281 | 0.86418 | 6.859 | нд | нд | 5.7159 | 1.1432 | 13.8387 | нд | нд | 11.3432 | 2.4955 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.3.4.3 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2026) | P_TESK_IP_01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0.96138 | 0.96138 | 09; 2025 | 0.60835 | 0.60835 | 04; 2026 | нд | 0.96138 | 0.60835 | 0.96138 | 0.60835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96138 | нд | нд | 0.80115 | 0.16023 | 0.60835 | нд | нд | 0.49865 | 0.1097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96138 | нд | нд | 0.80115 | 0.16023 | 0.60835 | нд | нд | 0.49865 | 0.1097 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческого предложения.
68.3.4.4 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2027-2029) | Q_TESK_IP_02 | Н | 2027 | - | 2029 | 2.0227 | 2.0227 | 09; 2025 | 1.9877 | 1.9877 | 04; 2026 | нд | 2.0227 | 1.9877 | 2.0227 | 1.9877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97602 | нд | нд | 0.81335 | 0.16267 | 0.63611 | нд | нд | 0.5214 | 0.11471 | 1.0467 | нд | нд | 0.87224 | 0.17445 | 0.66329 | нд | нд | 0.54368 | 0.11961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68835 | нд | нд | 0.56422 | 0.12413 | 2.0227 | нд | нд | 1.6856 | 0.33712 | 1.9877 | нд | нд | 1.6293 | 0.35845 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческих предложений
68.3.4.5 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2026) | P_TESK_IP_02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1598 | 1.1598 | 09; 2025 | 1.0126 | 1.0126 | 04; 2026 | нд | 1.1598 | 1.0126 | 1.1598 | 1.0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1598 | нд | нд | 0.96652 | 0.19331 | 1.0126 | нд | нд | 0.83003 | 0.18261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1598 | нд | нд | 0.96652 | 0.19331 | 1.0126 | нд | нд | 0.83003 | 0.18261 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческого предложения.
68.3.4.6 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2027-2029) | Q_TESK_IP_03 | Н | 2027 | - | 2029 | 2.6211 | 2.6211 | 09; 2025 | 3.3087 | 3.3087 | 04; 2026 | нд | 2.6211 | 3.3087 | 2.6211 | 3.3087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2583 | нд | нд | 1.0486 | 0.20972 | 1.0588 | нд | нд | 0.8679 | 0.19094 | 1.3628 | нд | нд | 1.1356 | 0.22713 | 1.1041 | нд | нд | 0.90498 | 0.1991 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1458 | нд | нд | 0.93917 | 0.20662 | 2.6211 | нд | нд | 2.1842 | 0.43684 | 3.3087 | нд | нд | 2.7121 | 0.59665 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.3.4.7 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2026) | P_TESK_IP_05 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0.081864 | 0.081864 | 09; 2025 | 0.090185 | 0.090185 | 04; 2026 | нд | 0.081864 | 0.090185 | 0.081864 | 0.090185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081864 | нд | нд | 0.06822 | 0.013644 | 0.090185 | нд | нд | 0.073922 | 0.016263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081864 | нд | нд | 0.06822 | 0.013644 | 0.090185 | нд | нд | 0.073922 | 0.016263 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.3.4.8 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2027-2029) | Q_TESK_IP_04 | Н | 2027 | - | 2029 | 0.17321 | 0.17321 | 09; 2025 | 0.29463 | 0.29463 | 04; 2026 | нд | 0.17321 | 0.29463 | 0.17321 | 0.29463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084984 | нд | нд | 0.07082 | 0.014164 | 0.094282 | нд | нд | 0.07728 | 0.017002 | 0.088224 | нд | нд | 0.07352 | 0.014704 | 0.098322 | нд | нд | 0.080592 | 0.01773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10203 | нд | нд | 0.083628 | 0.018398 | 0.17321 | нд | нд | 0.14434 | 0.028868 | 0.29463 | нд | нд | 0.2415 | 0.05313 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.7027 | 33.7027 | нд | 96.621 | 96.621 | нд | нд | 47.7424 | 96.621 | 33.7027 | 96.621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0594 | нд | нд | 10.5253 | 1.5341 | 31.9046 | нд | нд | 14.2151 | 17.6895 | 12.33 | нд | нд | 10.7869 | 1.5431 | 22.7011 | нд | нд | 21.1602 | 1.541 | 9.3133 | нд | нд | 7.7611 | 1.5522 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | 33.7027 | нд | нд | 29.0732 | 4.6294 | 71.5186 | нд | нд | 49.2383 | 22.2803 | нд
68.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
68.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
68.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
R.4.3 | Наименование инвестиционного проекта
R.4.3 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
68.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.7027 | 33.7027 | нд | 96.621 | 96.621 | нд | нд | 47.7424 | 96.621 | 33.7027 | 96.621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0594 | нд | нд | 10.5253 | 1.5341 | 31.9046 | нд | нд | 14.2151 | 17.6895 | 12.33 | нд | нд | 10.7869 | 1.5431 | 22.7011 | нд | нд | 21.1602 | 1.541 | 9.3133 | нд | нд | 7.7611 | 1.5522 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | 33.7027 | нд | нд | 29.0732 | 4.6294 | 71.5186 | нд | нд | 49.2383 | 22.2803 | нд
68.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.7027 | 33.7027 | нд | 96.621 | 96.621 | нд | нд | 47.7424 | 96.621 | 33.7027 | 96.621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0594 | нд | нд | 10.5253 | 1.5341 | 31.9046 | нд | нд | 14.2151 | 17.6895 | 12.33 | нд | нд | 10.7869 | 1.5431 | 22.7011 | нд | нд | 21.1602 | 1.541 | 9.3133 | нд | нд | 7.7611 | 1.5522 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | 33.7027 | нд | нд | 29.0732 | 4.6294 | 71.5186 | нд | нд | 49.2383 | 22.2803 | нд
68.4.4.1.1 | Роботизация бизнес-процессов - Приобретение лицензий на программное обеспечение Rbot | P_TESK_IP_12 | Н | 2026 | 2028 | 2026 | 3.8241 | 3.8241 | 09; 2025 | 0.4 | 0.4 | 04; 2026 | нд | 3.8241 | 0.4 | 3.8241 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2206 | нд | нд | 1.0172 | 0.20344 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 1.2743 | нд | нд | 1.062 | 0.21239 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3291 | нд | нд | 1.1076 | 0.22152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8241 | нд | нд | 3.1868 | 0.63735 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | Отклонение обусловлено исключением услуг по роботизации (значимая часть существующих бизнес-процессов, подлежащих возможной роботизации, характеризуется низкой периодичностью, значительной вариативностью или автоматизирована средствами ИС, роботизация таких процессов требует существенных трудозатрат, которые несоразмерны ожидаемым экономическим выгодам)
68.4.4.1.2 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ, 2026 г. | N_TESK_IP_14 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | 23.9524 | 23.9524 | 09; 2025 | 25.636 | 25.636 | 04; 2026 | нд | 23.9524 | 25.636 | 23.9524 | 25.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9841 | нд | нд | 6.6535 | 1.3307 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | 7.9841 | нд | нд | 6.6535 | 1.3307 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | 7.9841 | нд | нд | 6.6535 | 1.3307 | 8.5453 | нд | нд | 7.0044 | 1.541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9524 | нд | нд | 19.9604 | 3.9921 | 25.636 | нд | нд | 21.0131 | 4.6229 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений, а также применением с 1 января 2026 года при определении стоимости проекта ставки НДС в размере 22 % (п. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ).
68.4.4.1.3 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ, 2029 г. | Q_TESK_IP_08 | Н | 2029 | - | 2032 | нд | нд | нд | 33.4699 | 33.4699 | 04; 2026 | нд | нд | 33.4699 | нд | 33.4699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3675 | нд | нд | 6.8586 | 1.5089 | новый проект
68.4.4.1.4 | Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение, 2027 г. | O_TESK_IP_05 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | 3.0715 | 3.0715 | 09; 2025 | 2.8465 | 2.8465 | 04; 2026 | нд | 3.0715 | 2.8465 | 3.0715 | 2.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0715 | нд | нд | 3.0715 | нд | 2.8465 | нд | нд | 2.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0715 | нд | нд | 3.0715 | нд | 2.8465 | нд | нд | 2.8465 | нд | Снижение относительно утвержденного плана сложилось в результате обновления коммерческих предложений
68.4.4.1.5 | Создание и внедрение торговой площадки для купли-продажи электрической энергии (мощности) в рамках Постановления Правительства РФ от 31.01.2026 №78 | Q_TESK_IP_14 | Н | 2026 | - | 2026 | нд | нд | нд | 17.3743 | 17.3743 | 04; 2026 | нд | нд | 17.3743 | нд | 17.3743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3743 | нд | нд | 3.9562 | 13.4182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3743 | нд | нд | 3.9562 | 13.4182 | Новый проект.
68.4.4.1.6 | Приобретение лицензии ПО Max Patrol SIEM | Q_TESK_IP_15 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | нд | 2.7304 | 2.7304 | 04; 2026 | нд | 2.7304 | 2.7304 | нд | 2.7304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7304 | нд | нд | нд | 2.7304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7304 | нд | нд | нд | 2.7304 | Новый проект.
68.4.4.1.7 | Приобретение лицензий ПО Positive Technologies | Q_TESK_IP_16 | Н | 2027 | нд | 2030 | нд | нд | нд | 11.3093 | 11.3093 | 04; 2026 | нд | 11.3093 | 11.3093 | нд | 11.3093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3093 | нд | нд | 11.3093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3093 | нд | нд | 11.3093 | нд | Новый проект.
68.4.4.1.8 | Приобретение лицензий информационной системы управления проектами и инвестиционными программами «ИНВЕСТА» (2026) | P_TESK_IP_19 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 2.8546 | 2.8546 | нд | 2.8546 | 2.8546 | 04; 2026 | нд | 2.8546 | 2.8546 | 2.8546 | 2.8546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8546 | нд | нд | 2.8546 | 0 | 2.8546 | нд | нд | 2.8546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8546 | нд | нд | 2.8546 | нд | 2.8546 | нд | нд | 2.8546 | нд | -
68.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.0417 | 71.0417 | нд | 121.9103 | 121.9103 | нд | нд | 71.0417 | 121.9103 | 71.0417 | 121.9103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6571 | нд | нд | 28.8809 | 5.7762 | 28.075 | нд | нд | 22.9098 | 5.1653 | 26.3403 | нд | нд | 21.9502 | 4.39 | 15.6264 | нд | нд | 12.8261 | 2.8003 | 10.0442 | нд | нд | 8.3702 | 1.674 | 32.3378 | нд | нд | 26.5064 | 5.8314 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.2341 | нд | нд | 29.5125 | 5.7216 | 71.0417 | нд | нд | 59.2014 | 11.8403 | 111.2733 | нд | нд | 91.7547 | 19.5186 | нд
68.5.1 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2026 г. | N_TESK_IP_03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 13.8069 | 13.8069 | 09; 2025 | 14.0462 | 14.0462 | 04; 2026 | нд | 13.8069 | 14.0462 | 13.8069 | 14.0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8069 | нд | нд | 11.5058 | 2.3012 | 14.0462 | нд | нд | 11.4108 | 2.6355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8069 | нд | нд | 11.5058 | 2.3012 | 14.0462 | нд | нд | 11.4108 | 2.6355 | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене и обновление коммерческих предложений
68.5.2 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2027 г. | O_TESK_IP_06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 12.1366 | 12.1366 | 09; 2025 | 4.6866 | 4.6866 | 04; 2026 | нд | 12.1366 | 4.6866 | 12.1366 | 4.6866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1366 | нд | нд | 10.1139 | 2.0228 | 4.6866 | нд | нд | 3.8415 | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1366 | нд | нд | 10.1139 | 2.0228 | 4.6866 | нд | нд | 3.8415 | 0.84512 | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене и обновление коммерческих предложений
68.5.3 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2028 г. | P_TESK_IP_06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 10.0442 | 10.0442 | 09; 2025 | 21.9435 | 21.9435 | 04; 2026 | нд | 10.0442 | 21.9435 | 10.0442 | 21.9435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0442 | нд | нд | 8.3702 | 1.674 | 21.9435 | нд | нд | 17.9864 | 3.957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0442 | нд | нд | 8.3702 | 1.674 | 21.9435 | нд | нд | 17.9864 | 3.957 | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене и обновление коммерческих предложений
68.5.4 | Приобретение и монтаж вывески над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский" | Q_TESK_IP_05 | Н | 2026 | - | 2026 | нд | нд | 09; 2025 | 0.3968 | 0.3968 | 04; 2026 | нд | нд | 0.3968 | нд | 0.3968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3968 | нд | нд | 0.32525 | 0.071555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3968 | нд | нд | 0.32525 | 0.071555 | Новый проект
68.5.5 | Монтаж системы видеонаблюдения | Q_TESK_IP_06 | Н | 2026 | - | 2026 | нд | нд | 09; 2025 | 1.0067 | 1.0067 | 04; 2026 | нд | нд | 1.0067 | нд | 1.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0067 | нд | нд | 0.82517 | 0.18154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0067 | нд | нд | 0.82517 | 0.18154 | Новый проект
68.5.6 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2026) | P_TESK_IP_11 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 12.4713 | 12.4713 | 09; 2025 | 8.1667 | 8.1667 | 04; 2026 | нд | 12.4713 | 8.1667 | 12.4713 | 8.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4713 | нд | нд | 10.3927 | 2.0785 | 8.1667 | нд | нд | 6.694 | 1.4727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4713 | нд | нд | 10.3927 | 2.0785 | 8.1667 | нд | нд | 6.694 | 1.4727 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческих предложений и корректировкой количества приобретаемого оборудования
68.5.7 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2027-2029) | Q_TESK_IP_09 | Н | 2027 | - | 2029 | 14.2037 | 14.2037 | 09; 2025 | 15.2419 | 15.2419 | 04; 2026 | нд | 14.2037 | 15.2419 | 14.2037 | 15.2419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2037 | нд | нд | 11.8364 | 2.3673 | 9.2744 | нд | нд | 7.602 | 1.6724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9675 | нд | нд | 4.8914 | 1.0761 | 14.2037 | нд | нд | 11.8364 | 2.3673 | 15.2419 | нд | нд | 12.4934 | 2.7485 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения количества приобретаемого оборудования, изменения периода горизонта планирования,
68.5.8 | Приобретение серверов (2026) | P_TESK_IP_17 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 7.4228 | 7.4228 | 09; 2025 | 3.7172 | 3.7172 | 04; 2026 | нд | 7.4228 | 3.7172 | 7.4228 | 3.7172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4228 | нд | нд | 6.1856 | 1.2371 | 3.7172 | нд | нд | 3.0469 | 0.67032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4228 | нд | нд | 6.1856 | 1.2371 | 3.7172 | нд | нд | 3.0469 | 0.67032 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческих предложений
68.5.9 | Создание комплекса эмуляции элементов ИТ-инфраструктуры | Q_TESK_IP_10 | Н | 2027 | - | 2027 | нд | нд | нд | 1.6654 | 1.6654 | 04; 2026 | нд | нд | 1.6654 | нд | 1.6654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6654 | нд | нд | 1.3826 | 0.28276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6654 | нд | нд | 1.3826 | 0.28276 | Новый проект.
68.5.10 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (анализатор сетевого трафика) | Q_TESK_IP_12 | Н | 2028 | - | 2030 | нд | нд | нд | 33.1159 | 33.1159 | 04; 2026 | нд | нд | 33.1159 | нд | 33.1159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4868 | нд | нд | 4.4974 | 0.98943 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0297 | нд | нд | 19.5089 | 3.5208 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5165 | нд | нд | 24.0063 | 4.5102 | Новый проект.
68.5.11 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (межсетевой экран) | Q_TESK_IP_13 | Н | 2028 | - | 2030 | нд | нд | нд | 17.182 | 17.182 | 04; 2026 | нд | нд | 17.182 | нд | 17.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9075 | нд | нд | 4.0225 | 0.88496 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2369 | нд | нд | 5.1122 | 1.1247 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1444 | нд | нд | 9.1347 | 2.0096 | Новый проект.
68.5.12 | Приобретение источников бесперебойного питания для серверного оборудования (2026) | P_TESK_IP_18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0.95612 | 0.95612 | 09; 2025 | 0.74133 | 0.74133 | 04; 2026 | нд | 0.95612 | 0.74133 | 0.95612 | 0.74133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95612 | нд | нд | 0.79677 | 0.15935 | 0.74133 | нд | нд | 0.60765 | 0.13368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95612 | нд | нд | 0.79677 | 0.15935 | 0.74133 | нд | нд | 0.60765 | 0.13368 | Снижение относительно утвержденного плана обусловлено обновлением коммерческих предложений