## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
[12 empty] | Инвестиционная программа Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» | [29 empty] | Утверждаю
[19 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [22 empty] | Генеральный директор ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
[15 empty] | Год раскрытия информации: 2025 год | [26 empty] | ____________________ А.С. Мурзин
«____»_____________2025 года
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 24.09.2024 года № 154 | [26 empty] | М.П.
[9 empty] | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [5 empty] | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | ХХХХ год |  | ХХХХ год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
1 | Тамбовская область | Г | нд | нд | нд | нд | 216.4108 | 280.7216 | 18.1942 | 216.4108 | 0 | 0 | 0 | 216.4108 | 280.7216 | 0 | 0 | 0 | 280.7216 | 198.2167 | 198.2167 | 180.3484 | 180.3484 | 253.4725 | 253.4725 | 17.8683 | 9.055 | 75.7594 | 87.359 | 52.5557 | 67.952 | 52.0333 | 50.3552 | 0 | 47.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3484 | 253.4725 | нд | 0
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 216.4108 | 280.7216 | 18.1942 | 216.4108 | 0 | 0 | 0 | 216.4108 | 280.7216 | 0 | 0 | 0 | 280.7216 | 198.2167 | 198.2167 | 180.3484 | 180.3484 | 253.4725 | 253.4725 | 17.8683 | 9.055 | 75.7594 | 87.359 | 52.5557 | 67.952 | 52.0333 | 50.3552 | 0 | 47.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3484 | 253.4725 | нд | 0
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 75.7219 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 0 | 0 | 109.3051 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 109.3051 | 109.3051 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 22.092 | 27.2632 | 24.0433 | 25.0506 | 0 | 27.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | нд | 0
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 75.7219 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 0 | 0 | 109.3051 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 109.3051 | 109.3051 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 22.092 | 27.2632 | 24.0433 | 25.0506 | 0 | 27.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | нд | 0
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 75.7219 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | 0 | 0 | 0 | 109.3051 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 75.7219 | 109.3051 | 109.3051 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 22.092 | 27.2632 | 24.0433 | 25.0506 | 0 | 27.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7219 | 109.3051 | нд | 0
1.3.2.1.2.1 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2025 году | O_TESK_IP_17 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 29.5865 | 29.5865 | 0 | 29.5865 | 0 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 0 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 29.5865 | 29.5865 | 29.5865 | 29.5865 | 29.5865 | 0 | 0 | 29.5865 | 29.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.5865 | 29.5865 | - | 0
1.3.2.1.2.2 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026-2028 гг. | P_TESK_IP_10 | нд | 2026 | нд | 2028 | 46.1354 | 79.7186 | 0 | 46.1354 | 0 | 0 | 0 | 46.1354 | 79.7186 | 0 | 0 | 0 | 79.7186 | 46.1354 | 46.1354 | 46.1354 | 46.1354 | 79.7186 | 79.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.092 | 27.2632 | 24.0433 | 25.0506 | 0 | 27.4048 |  |  |  |  | 46.1354 | 79.7186 | Рост относительно утвержденного плана обусловлен корректировкой адресного плана по установке приборов учета и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 140.6889 | 171.4165 | 18.1942 | 140.6889 | 0 | 0 | 0 | 140.6889 | 171.4165 | 0 | 0 | 0 | 171.4165 | 122.4948 | 122.4948 | 104.6265 | 104.6265 | 144.1673 | 144.1673 | 17.8683 | 9.055 | 46.1729 | 57.7725 | 30.4637 | 40.6888 | 27.9899 | 25.3046 | 0 | 20.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6265 | 144.1673 | нд | 0
1.3.5.1 | «Внедрение комплексной системы безопасности» | N_TESK_IP_10 | нд | 2023 | 2025 | 2025 | 8.8882 | 8.9611 | 0.17 | 8.8882 | 0 | 0 | 0 | 8.8882 | 8.9611 | 0 | 0 | 0 | 8.9611 | 8.7182 | 8.7182 | 8.7182 | 8.7182 | 8.7911 | 8.7911 |  |  | 8.7182 | 8.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.7182 | 8.7911 | Актуализация расчета стоимости с учетом прогноза МЭР | 0
1.3.5.2 | "Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2025 г." | N_TESK_IP_02 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 16.3892 | 17.0253 | 0 | 16.3892 | 0 | 0 | 0 | 16.3892 | 17.0253 | 0 | 0 | 0 | 17.0253 | 16.3892 | 16.3892 | 16.3892 | 16.3892 | 17.0253 | 17.0253 | 0 | 0 | 16.3892 | 17.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3892 | 17.0253 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений. | 0
1.3.5.3 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2026 г. | N_TESK_IP_03 | нд | 2026 | 2026 | 2026 | 5.2258 | 11.3965 | 0 | 5.2258 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 11.3965 | 0 | 0 | 0 | 11.3965 | 5.2258 | 5.2258 | 5.2258 | 5.2258 | 11.3965 | 11.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 11.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.2258 | 11.3965 | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене и обновление коммерческих предложений | 0
1.3.5.4 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2027 г. | O_TESK_IP_06 | нд | 2027 | 2027 | 2027 | 12.6359 | 9.9794 | 0 | 12.6359 | 0 | 0 | 0 | 12.6359 | 9.9794 | 0 | 0 | 0 | 9.9794 | 12.6359 | 12.6359 | 12.6359 | 12.6359 | 9.9794 | 9.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6359 | 9.9794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6359 | 9.9794 | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене и обновление коммерческих предложений | 0
1.3.5.5 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2028 г. | P_TESK_IP_06 | нд | 2028 | нд | 2028 | 0 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2352 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2352 |  |  |  |  | 0 | 8.2352 | Новый проект. | 0
1.3.5.6 | Приобретение лицензии на программное обеспечение Casebook | P_TESK_IP_07 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.788 | Новый проект. | 0
1.3.5.7 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2025) | O_TESK_IP_07 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 2.5114 | 3.542 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 2.5114 | 2.5114 | 2.5114 | 2.5114 | 3.542 | 3.542 | 0 | 0 | 2.5114 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5114 | 3.542 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений. | 0
1.3.5.8 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2026-2028) | P_TESK_IP_03 | нд | 2026 | нд | 2028 | 5.3119 | 8.4174 | 0 | 5.3119 | 0 | 0 | 0 | 5.3119 | 8.4174 | 0 | 0 | 0 | 8.4174 | 5.3119 | 5.3119 | 5.3119 | 5.3119 | 8.4174 | 8.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6065 | 2.7015 | 2.7055 | 2.8045 |  | 2.9114 |  |  |  |  | 5.3119 | 8.4174 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.9 | Внедрение проекта «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» | L_TESK_IP_01 | нд | 2020 | 2025 | 2025 | 3.9408 | 3.9408 | 3.9408 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0
1.3.5.10 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2025) | O_TESK_IP_10 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 0.51958 | 0.50876 | 0 | 0.51958 | 0 | 0 | 0 | 0.51958 | 0.50876 | 0 | 0 | 0 | 0.50876 | 0.51958 | 0.51958 | 0.51958 | 0.51958 | 0.50876 | 0.50876 | 0 | 0 | 0.51958 | 0.50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.51958 | 0.50876 | Стоимость проекта опроизведена на основании заключенного договора № 6340/25 от 30.01.2025 с ООО "Сигма" | 0
1.3.5.11 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2026-2028) | P_TESK_IP_01 | нд | 2026 | - | 2028 | 1.0989 | 2.4867 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 2.4867 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53922 | 0.80115 | 0.55968 | 0.81335 | 0 | 0.87224 |  |  |  |  | 1.0989 | 2.4867 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.12 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2025) | O_TESK_IP_12 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 0.86598 | 0.84686 | 0 | 0.86598 | 0 | 0 | 0 | 0.86598 | 0.84686 | 0 | 0 | 0 | 0.84686 | 0.86598 | 0.86598 | 0.86598 | 0.86598 | 0.84686 | 0.84686 | 0 | 0 | 0.86598 | 0.84686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.86598 | 0.84686 | Стоимость проекта опроизведена на основании заключенного договора № 6431/25 от 23.01.2025 c ООО "Сигма" - | 0
1.3.5.13 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2026-2028) | P_TESK_IP_02 | нд | 2026 | нд | 2028 | 1.8315 | 3.1507 | 0 | 1.8315 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | 3.1507 | 0 | 0 | 0 | 3.1507 | 1.8315 | 1.8315 | 1.8315 | 1.8315 | 3.1507 | 3.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.96652 | 0.9328 | 1.0486 | 0 | 1.1356 |  |  |  |  | 1.8315 | 3.1507 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.14 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2025) | P_TESK_IP_04 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.0654 | Новый проект. | 0
1.3.5.15 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2026-2028) | P_TESK_IP_05 | нд | 2026 | нд | 2028 | 0 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21256 | 0.21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06822 | 0 | 0.07082 | 0 | 0.07352 |  |  |  |  | 0 | 0.21256 | Новый проект. | 0
1.3.5.16 | Приобретение и монтаж вывески над входом центрального офиса | P_TESK_IP_08 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0.30692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.30692 | Новый проект. | 0
1.3.5.17 | Приобретение лицензии на товарный знак | P_TESK_IP_09 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.08265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08265 | 0 | 0 | 0 | 0.08265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08265 | 0.08265 | 0 | 0 | 0 | 0.08265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.08265 | Новый проект. | 0
1.3.5.18 | Приобретение анализаторов качества электрической энергии, 2025 г. | O_TESK_IP_16 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 3.6733 | 3.6733 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 3.6733 | 0 | 0 | 3.6733 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6733 | 3.6733 | - | 0
1.3.5.19 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2025) | O_TESK_IP_23 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 3.791 | 3.3019 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 3.3019 | 3.791 | 3.791 | 3.791 | 3.791 | 3.3019 | 3.3019 | 0 | 0 | 3.791 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.791 | 3.3019 | Снижение относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений | 0
1.3.5.20 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2026-2028) | P_TESK_IP_11 | нд | 2026 | - | 2028 | 11.8562 | 16.4372 | 0 | 11.8562 | 0 | 0 | 0 | 11.8562 | 16.4372 | 0 | 0 | 0 | 16.4372 | 11.8562 | 11.8562 | 11.8562 | 11.8562 | 16.4372 | 16.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3374 | 3.7872 | 7.5188 | 6.5661 | 0 | 6.0838 |  |  |  |  | 11.8562 | 16.4372 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.21 | Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение, 2027 г. | O_TESK_IP_05 | нд | 2027 | 2028 | 2028 | 2.5338 | 2.9741 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 0 | 2.5338 | 2.9741 | 0 | 0 | 0 | 2.9741 | 2.5338 | 2.5338 | 2.5338 | 2.5338 | 2.9741 | 2.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5338 | 2.9741 | 0 | [5 empty] | 2.5338 | 2.9741 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений | 0
1.3.5.22 | Приобретение системы хранения данных (2024) | O_TESK_IP_19 | нд | 2024 | 2024 | 2025 | 15.6198 | 10.8685 | 0 | 15.6198 | 0 | 0 | 0 | 15.6198 | 10.8685 | 0 | 0 | 0 | 10.8685 | 15.6198 | 15.6198 | 0 | 0 | 3.567 | 3.567 | 15.6198 | 7.3015 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.567 | Переходящий проект с 2024 года. В рамках реализации ИПКВ Обществом заключен договор с ООО "Бизкомм" от 29.11.2024 № 6380/24 на сумму 10 868 тыс. руб. без НДС со сроком поставки до 27.12.2024. Письмом от 03.12.2024 ООО "Бизкомм" уведомило Общество о возникновении рисков в части сроков поставки по договору и предложение о заключении дополнительного соглашения № 1 к договору от 29.11.2024 № 6380/24 на пролонгацию сроков поставки до 31.01.2025 с возможностью досрочной поставки. Заключено ДС №1 к договору со сроком поставки оборудования до 31.01.2025. По факту 2024 года осуществлена поставка коммутаторов на сумму 7,3 млн. руб. без НДС. Поставка СХД на сумму 3,6 млн. руб. без НДС (4,3 млн. руб.) осуществлена в январе 2025 года. | 0
1.3.5.23 | Роботизация бизнес-процессов (2025) | O_TESK_IP_11 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 0.95687 | 0.966 | 0 | 0.95687 | 0 | 0 | 0 | 0.95687 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.95687 | 0.95687 | 0.95687 | 0.95687 | 0.966 | 0.966 | 0 | 0 | 0.95687 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.95687 | 0.966 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений. Стоимость проекта опеределена на основании договора с ООО "СИГМА" №6482/25 от 04.03.2025 | 0
1.3.5.24 | Роботизация бизнес-процессов (2026-2028) | P_TESK_IP_12 | нд | 2026 | нд | 2028 | 2.0304 | 3.1447 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 3.1447 | 2.0304 | 2.0304 | 2.0304 | 2.0304 | 3.1447 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99524 | 1.0073 | 1.0351 | 1.0478 | 0 | 1.0897 |  |  |  |  | 2.0304 | 3.1447 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений и изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.25 | Развитие ИВК ИСУ (2025) | O_TESK_IP_26 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 2.0664 | 2.0664 | 0 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 2.0664 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 0 | 0 | 2.0664 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.0664 | 2.0664 | - | 0
1.3.5.26 | «Приобретение серверов (2025)» | P_TESK_IP_13 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5319 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.5319 | Новый проект. | 0
1.3.5.27 | «Приобретение источников бесперебойного питания для сетевого оборудования (2025)» | P_TESK_IP_14 | нд | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.52406 | Новый проект. | 0
1.3.5.28 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ 2.0, 2023 г. | N_TESK_IP_17 | нд | 2023 | 2025 | 2025 | 14.0833 | 14.0833 | 14.0833 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0
1.3.5.29 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ, 2026 г. | N_TESK_IP_14 | нд | 2026 | 2028 | 2028 | 15.7951 | 19.9604 | 0 | 15.7951 | 0 | 0 | 0 | 15.7951 | 19.9604 | 0 | 0 | 0 | 19.9604 | 15.7951 | 15.7951 | 15.7951 | 15.7951 | 19.9604 | 19.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7951 | 19.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.7951 | 19.9604 | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате изменения периода горизонта планирования. | 0
1.3.5.30 | Приобретение НМА с неисключительным правом - лицензий на антивирусное программное обеспечение (Kaspersky) в 2024 г. | N_TESK_IP_15 | нд | 2024 | 2025 | 2025 | 2.2485 | 1.6935 | 0 | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 2.2485 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 2.2485 | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2485 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0
1.3.5.31 | Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | P_TESK_IP_15 | нд | 2024 | нд | 2025 | 0 | 0.24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24476 | 0 | 0 | 0 | 0.24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18476 | 0.18476 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.18476 | Новый проект. | 0
1.3.5.32 | Приобретение неисключительных прав (лицензии) на программный модуль к системе «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» | O_TESK_IP_25 | нд | нд | 2026 | нд | 6.6174 | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 6.6174 | 6.6174 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6174 | 0 | Проект исключен. | 0
1.3.5.33 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2025-2027) | O_TESK_IP_14 | нд | нд | 2027 | нд | 0.19762 | 0 | 0 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19762 | 0.19762 | 0.19762 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0.06584 | 0 | 0.06834 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.19762 | 0 | Объединение с проектом "Развитие платформы "Клиент-Онлайн" | 0
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | 216.4108 | 280.7216 | 18.1942 | 216.4108 | 0 | 0 | 0 | 216.4108 | 280.7216 | 0 | 0 | 0 | 280.7216 | 198.2167 | 198.2167 | 180.3484 | 180.3484 | 253.4725 | 253.4725 | 17.8683 | 9.055 | 75.7594 | 87.359 | 52.5557 | 67.952 | 52.0333 | 50.3552 | 0 | 47.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3484 | 253.4725 | нд | 0
0.24476