## 5
Форма 5. Краткое описание инвестиционной программы. Характеристики объектов инвестиционной деятельности и ввод объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
ОГРН: 1056882285129
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Инвестиционной программой публичного акционерного общества "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 -2028 годы, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 04.09.2025 №134
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [7 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию в 2025 году |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию | [19 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета | шт, иное | Другое | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета | шт, иное | Другое | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное | м2, здания, строения, сооружения, земельные участки | шт, приборы учета / шт, иное
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.2.1 | 5.2.2 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.8.1 | 6.8.2 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.2.1 | 7.2.2 | 8
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | 23 доработок ПО; 445 лицензии; 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | нд | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | 26 доработок ПО; 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128.; 544 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров; персональный компьютер 33 ед.; 8 автомобилей; 7 доработок ПО; простая неисключительная именная лицензия 55 ед. | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюза; 363 роутеров; 6 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; Системы видеонаблюдения; персональный компьютер 88 ед.; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; 109 лицензий; 4 доработки ПО; | нд | 2 104 ПУ; 20 шлюзов; 20 роутеров; 7 доработок ПО; персональный компьютер 55 ед.; 9 автомобилей; | нд | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; персональный компьютер 33 ед.; 8 автомобилей; 7 доработок ПО; простая неисключительная именная лицензия 55 ед. | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров; персональный компьютер 49 ед.; 3 автомобиля; 7 доработок ПО; 360 лицензий | нд | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; 7 доработок ПО; персональный компьютер 55 ед.; 9 автомобилей; | нд | нд | нд | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; персональный компьютер 49 ед.; 3 автомобиля; 7 доработок ПО; 360 лицензий | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера; 23 доработок ПО; 445 лицензии; 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | 12 207 ПУ; 115 шлюзов; 423 роутер; 26 доработок ПО; 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128.; 544 лицензии | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | 8 доработок ПО | нд | нд | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | 10 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | нд | 2104 ПУ ; 20 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | нд | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера; 8 доработок ПО | 0 | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера; 10 доработок ПО | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | 12 доработок ПО | нд | нд | нд | 16 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 12 доработок ПО | нд | 16 доработок ПО | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии |  | нд | нд | 544 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации);85 лицензий | нд | 109 лицензий | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации) | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации); 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | 544 лицензии | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | нд | нд | 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 88 ед.; 8 автомобилей; сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | 6 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; Системы видеонаблюдения; персональный компьютер 88 ед.; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | персональный компьютер 96 ед.; 5 автомобилей | нд | персональный компьютер 96 ед.; 2 автомобилей; сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд | 3 автомобиля | нд | 7 автомобилей | нд | нд | нд | персональный компьютер 57 ед. | нд | 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд
68 | Тамбовская область | Г | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | 23 доработок ПО; 445 лицензии; 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. |  |  | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | 26 доработок ПО; 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128.; 544 лицензии | [6 empty] | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров; персональный компьютер 33 ед.; 8 автомобилей; 7 доработок ПО; простая неисключительная именная лицензия 55 ед. |  | 10 212 ПУ; 100 шлюза; 363 роутеров; 6 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; Системы видеонаблюдения; персональный компьютер 88 ед.; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; 109 лицензий; 4 доработки ПО; |  | 2 104 ПУ; 20 шлюзов; 20 роутеров; 7 доработок ПО; персональный компьютер 55 ед.; 9 автомобилей; |  | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; персональный компьютер 33 ед.; 8 автомобилей; 7 доработок ПО; простая неисключительная именная лицензия 55 ед. | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров; персональный компьютер 49 ед.; 3 автомобиля; 7 доработок ПО; 360 лицензий |  | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; 7 доработок ПО; персональный компьютер 55 ед.; 9 автомобилей; | нд | нд | нд | 665 ПУ; 5 шлюзов; 20 роутеров; персональный компьютер 49 ед.; 3 автомобиля; 7 доработок ПО; 360 лицензий |  | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера; 23 доработок ПО; 445 лицензии; 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. |  | 12 207 ПУ; 115 шлюзов; 423 роутер; 26 доработок ПО; 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128.; 544 лицензии | нд
68.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | 8 доработок ПО | нд | нд | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | 10 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | нд | 2104 ПУ ; 20 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | нд | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера; 8 доработок ПО |  | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера; 10 доработок ПО | нд
68.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | нд | нд | нд | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | нд | 2104 ПУ ; 20 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | нд | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 5535 ПУ ; 80 шлюзов; 80 роутера | нд | 12 207 ПУ ; 115 шлюзов; 423 роутера | нд
68.1.1.1 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026 году | P_TESK_IP_10 | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | нд | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 066 ПУ; 50 шлюзов; 50 роутеров | нд | 10 212 ПУ; 100 шлюзов; 363 роутеров | Рост относительно утвержденного плана обусловлен корректировкой адресного плана по установке приборов учета. Корректировка адресного плана включает дооснащение интеллектуальными приборами учета электроэнергии МКЖД, в которых относительное количество интеллектуальных приборов составляет менее 100% от общего количества приборов, что позволит организовать эффективную досудебную работу с потребителями, имеющими просроченную задолженность по оплате электроэнергии, посредством процедур дистанционного ввода ограничений/приостановлений поставок электрической энергии, а также дистанционного снижения разрешенной к использованию мощности отопительного оборудования до необходимого и достаточного минимума. Реализация указанных мероприятий запланирована в целях совершенствования организации учета электроэнергии (мощности) потребителей Общества, исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) на территории Российской Федерации» и снижения риска применения штрафных санкций в отношении Общества.
68.1.1.2 | Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2027-2029 гг. | Q_TESK_IP_07 | нд | 4 469 ПУ ; 30 шлюзов; 30роутера | нд | нд | нд | 1 995 ПУ ; 15 шлюзов; 60 роутера | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2104 ПУ ; 20 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 2 365 ПУ; 10 шлюзов; 10 роутеров | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | нд | нд | 665 ПУ ; 5 шлюзов ; 20 роутеров | нд | 4 469 ПУ ; 30 шлюзов; 30роутера | нд | 1 995 ПУ ; 15 шлюзов; 60 роутера | Изменение периода горизонта планирования, корректировка адресного плана по установке приборов учета.
68.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 8 доработок ПО | нд | нд | нд | 10 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 8 доработок ПО | нд | 10 доработок ПО | нд
68.1.2.1 | Развитие ИВК ИСУ (2026) | P_TESK_IP_16 | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | -
68.1.2.2 | Развитие ИВК ИСУ (2027-2029) | Q_TESK_IP_11 | нд | нд | 6 доработок ПО | нд | нд | нд | 8 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | 2 доработки ПО | нд | нд | нд | 2 доработки ПО | нд | 6 доработок ПО | нд | 8 доработок ПО | Изменение периода горизонта планирования.
68.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.2.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.2.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12 доработок ПО | нд | нд | нд | 16 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 12 доработок ПО | нд | 16 доработок ПО | нд
68.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12 доработок ПО | нд | нд | нд | 16 доработок ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | 4 доработки ПО | нд | нд | нд | 4 доработки ПО | нд | 12 доработок ПО | нд | 16 доработок ПО | нд
68.3.4.1 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2026) | P_TESK_IP_03 | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд
68.3.4.2 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2027-2029) | Q_TESK_IP_01 | нд | нд | 2 доработка ПО | нд | нд | нд | 3 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 2 доработка ПО | нд | 3 доработка ПО | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате изменения периода горизонта планирования.
68.3.4.3 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2026) | P_TESK_IP_01 | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд
68.3.4.4 | Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2027-2029) | Q_TESK_IP_02 | нд | нд | 2 доработка ПО | нд | нд | нд | 3 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 2 доработка ПО | нд | 3 доработка ПО | Отклонение относительно утвержденного плана сложилось в результате изменения периода горизонта планирования.
68.3.4.5 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2026) | P_TESK_IP_02 | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд
68.3.4.6 | Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2027-2029) | Q_TESK_IP_03 | нд | нд | 2 доработка ПО | нд | нд | нд | 3 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 2 доработка ПО | нд | 3 доработка ПО | Отклонение относительно утвержденного плана сложилось в результате изменения периода горизонта планирования.
68.3.4.7 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2026) | P_TESK_IP_05 | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд
68.3.4.8 | Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2027-2029) | Q_TESK_IP_03 | нд | нд | 2 доработка ПО | нд | нд | нд | 3 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 2 доработка ПО | нд | 3 доработка ПО | Отклонение относительно утвержденного плана сложилось в результате изменения периода горизонта планирования.
68.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | нд | нд | 544 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации);85 лицензий | нд | 109 лицензий | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации) | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации); 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | 544 лицензии | нд
68.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
R.4.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
R.4.3 | Наименование инвестиционного проекта | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
… | … | [25 empty] | нд | нд | [6 empty] | нд
68.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | нд | нд | 544 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации);85 лицензий | нд | 109 лицензий | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации) | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации); 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий |  | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | 544 лицензии | нд
68.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | нд | нд | 544 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации);85 лицензий | нд | 109 лицензий | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации) | нд | нд | нд | 1 доработка ПО (услуги работизации); 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации); 445 лицензии | нд | 544 лицензии | нд
68.4.4.1.1 | Роботизация бизнес-процессов - Приобретение лицензий на программное обеспечение Rbot | P_TESK_IP_12 | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации) | нд | нд | нд | 3 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | 3 лицензии | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | 1 доработка ПО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 доработки ПО (услуги работизации) | нд | 3 лицензии | Отклонение обусловлено исключением услуг по роботизации (значимая часть существующих бизнес-процессов, подлежащих возможной роботизации, характеризуется низкой периодичностью, значительной вариативностью или автоматизирована средствами ИС, роботизация таких процессов требует существенных трудозатрат, которые несоразмерны ожидаемым экономическим выгодам)
68.4.4.1.2 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ, 2026 г. | N_TESK_IP_14 | нд | нд | 55 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55 лицензий | нд | 75 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55 лицензий | нд | 75 лицензий | Рост относительно утвержденного плана сложился в результате обновления коммерческих предложений.
68.4.4.1.3 | Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ, 2029 г. | Q_TESK_IP_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 лицензий | нд | нд | нд | 75 лицензий | Новый проект
68.4.4.1.4 | Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение, 2027 г. | O_TESK_IP_05 | нд | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | 360 лицензий | нд | 360 лицензий | нд
68.4.4.1.5 | Создание и внедрение торговой площадки для купли-продажи электрической энергии (мощности) в рамках Постановления Правительства РФ от 31.01.2026 №78 | Q_TESK_IP_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 лицензии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 лицензии | Новый проект
68.4.4.1.6 | Приобретение лицензий информационной системы управления проектами и инвестиционными программами «ИНВЕСТА» (2026) | P_TESK_IP_19 | нд | нд | 30 лицензий | нд | нд | нд | 30 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 лицензий | нд | 30 лицензий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30 лицензий | нд | 30 лицензий | нд
68.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | нд | нд | 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 88 ед.; 8 автомобилей; сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | 6 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; Системы видеонаблюдения; персональный компьютер 88 ед.; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | персональный компьютер 96 ед.; 5 автомобилей | нд | персональный компьютер 96 ед.; 2 автомобилей; сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд | 3 автомобиля | нд | 7 автомобилей | нд | нд | нд | персональный компьютер 57 ед. | нд | 16 автомобилей; персональный компьютер 184 ед.; Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | 15 автомобилей; вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"; персональный компьютер 241 ед.; система видеонаблюдения; Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед.; система бесперебойного питания- 1 ед.; Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128. | нд
68.5.1 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2026 г. | N_TESK_IP_03 | нд | нд | 8 автомобилей | нд | нд | нд | 6 автомобилей |  | нд | нд | нд | нд | нд | 8 автомобилей | нд | 6 автомобилей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 автомобилей | нд | 6 автомобилей | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене
68.5.2 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2027 г. | O_TESK_IP_06 | нд | нд | 5 автомобилей | нд | нд | нд | 2 автомобиля |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 автомобилей | нд | 2 автомобиля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 автомобилей | нд | 2 автомобиля | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене
68.5.3 | Приобретение служебного транспорта для нужд ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2028 г. | P_TESK_IP_06 | нд | нд | 3 автомобиля | нд | нд | нд | 7 автомобилей |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 автомобиля | нд | 7 автомобилей | нд | нд | нд | нд | нд | 3 автомобиля | нд | 7 автомобилей | Корректировка перечня автомобилей, подлежащих замене
68.5.4 | Приобретение и монтаж вывески над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский" | Q_TESK_IP_05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский" |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | вывеска над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский" | Новый проект.
68.5.5 | Монтаж системы видеонаблюдения | Q_TESK_IP_06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Системы видеонаблюдения |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Системы видеонаблюдения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Системы видеонаблюдения | Новый проект.
68.5.6 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2026) | P_TESK_IP_11 | нд | нд | персональный компьютер 88 ед. | нд | нд | нд | персональный компьютер 88 ед. |  | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 88 ед. | нд | персональный компьютер 88 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 88 ед. | нд | персональный компьютер 88 ед. | нд
68.5.7 | Приобретение вычислительной техники для персонала (2027-2029) | Q_TESK_IP_09 | нд | нд | персональный компьютер 96 ед. | нд | нд | нд | персональный компьютер 153 ед. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 96 ед. | нд | персональный компьютер 96 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | персональный компьютер 57 ед. | нд | персональный компьютер 96 ед. | нд | персональный компьютер 153 ед. | Отклонение относительно утвержденного плана сложилось в результате обновления коммерческих предложений и изменения количества приобретаемого оборудования
68.5.8 | Приобретение серверов (2026) | P_TESK_IP_17 | нд | нд | Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед. | нд | нд | нд | Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед. |  | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед. | нд | Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер «Аквариус» T50 D212CF АМПР.466539.120 - 1 ед. | нд | Сервер OpenYard RS201I-58R - 1 ед. | Изменение технических решений.
68.5.9 | Создание комплекса эмуляции элементов ИТ-инфраструктуры | Q_TESK_IP_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128 в составе Стандартная гарантия (Std) 1 Socket CPU, 5 лет; Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128 в составе Стандартная гарантия (Std) 1 Socket CPU, 5 лет; Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер Kraftway Trusted TS3100 1U КРПЕ.466535.128 в составе Стандартная гарантия (Std) 1 Socket CPU, 5 лет; Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, вариант лицензирования «Орел», РУСБ.10015-10, способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов | Новый проект
68.5.10 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (анализатор сетевого трафика) | Q_TESK_IP_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект
68.5.11 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (межсетевой экран) | Q_TESK_IP_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект
68.5.12 | Приобретение источников бесперебойного питания для серверного оборудования (2026) | P_TESK_IP_18 | нд | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | нд | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. |  | нд | нд | нд | нд | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. | нд | Система бесперебойного питания- 1 ед. | нд